## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Черемисина Надежда Вячеславовна, начальник Управления образования Ирбитского муниципального образования
подпись
2025-10-08
дата (1)
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2025 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Килачевский детский сад"
(наименование образовательной организации)
на 2026 год
Ирбитское муниципальное образование
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6611006293
Общий балл: | [5 empty] | 91
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 469
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 15
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия(3) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия (4)
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации (5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие функционирующих способов дистанционного взаимодействия с получателями услуг, размещенных на официальном сайте образовательной организации: электронная почта | Обеспечить возможность осуществления дистанционного взаимодействия с получателями услуг посредством электронной почты, размещенной на официальном сайте образовательной организации | 2026-02-01 | Акишева Ирина Вячеславовна заведующий
2 | Отсутствие в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» на официальном сайте образовательной организации планов по итогам НОКО в 2019 году | Разместить на официальном сайте образовательной организации в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» план по итогам НОКО в 2019 году | 2026-02-01 | Акишева Ирина Вячеславовна заведующий
3 | Отсутствие в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОКО в 2019 году, реализованных в полном объеме | Разместить на официальном сайте образовательной организации в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчетов по реализации плана мероприятий по результатам НОКО в 2019 году, реализованных в полном объеме | 2026-02-01 | Акишева Ирина Вячеславовна заведующий
4 | Отсутствие в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОКО в 2022 году, реализованных в полном объеме | Разместить на официальном сайте образовательной организации в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчетов по реализации плана мероприятий по результатам НОКО в 2022 году, реализованных в полном объеме | 2026-02-01 | Акишева Ирина Вячеславовна заведующий
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
5 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Получить от Килачевской Территориальной администрации Ирбитского Мо письмо о невозможности организации специального парковочного места ввиду отсутствия подъездных путей | 2026-12-01 | Акишева Ирина Вячеславовна заведующий
6 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | 1.Обеспечить организацию обучения маломобильных граждан на первом этаже образовательной организации. Приказом назначить ответственных сотрудников за сопровождение лиц с ОВЗ в помещениях организа 2. Обеспечить наличие опор-ходунков. | 2026-12-01 | Акишева Ирина Вячеславовна заведующий
7 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Обеспечить наличие сменного кресла-коляски | 2026-12-01 | Акишева Ирина Вячеславовна заведующий
8 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение с установкой необходимого специального оборудования для инвалидов | 2026-12-01 | Акишева Ирина Вячеславовна заведующий
9 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Установить оборудование, обеспечивающее дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации с использованием визуально-акустических систем , воспроизводящих визуально-речевые сообщения. Провести обучение сотрудников образовательной организации по использованию визуально-акустических систем. | 2026-12-01 | Акишева Ирина Вячеславовна заведующий
10 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Установить на телефоне сотрудника мобильное приложение для перевода речи на русский жестовый язык. Разработать и утвердить инструкцию по использованию приложения и назначить сотрудника, ответственного за оказание помощи лицам с ОВЗ посредством использования приложения. | 2026-12-01 | Акишева Ирина Вячеславовна заведующий
11 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому | Обеспечить возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому. Оборудовать рабочее место педагогических работников всеми необходимыми техническими средствами (компьютером, камерой, гарнитурой и т.п.), разработать инструкции по проведению дистанционных занятий | 2026-12-01 | Акишева Ирина Вячеславовна заведующий
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
12 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (7,41% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать проведение инструктажей работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги, направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики, с периодичностью не реже 1 раза в квартал. | 2026-12-01 | Акишева Ирина Вячеславовна заведующий
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
Недостатков по данному критерию не выявлено
Note on D22: Указывется в формате ДД.ММ.ГГГГ только до 01.12.2025 Не допускается: - указывать срок реализации, используя слова "постоянно", "2 раза в год", "периодически" и т.п.; - указывать несколько дат для в рамках одного планового мероприятия; - указывать дату, используя наименования месяцев и года (например, 1 декабря 2025 года)
Note on E22: Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвественного исполнителя (только руководитель) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор